Tájékoztató az Interreg VI–A Magyarország-Szlovákia Program hazai folyamatairól a projektekben résztvevő magyar partnerek számára

Jelen tájékoztató az Interreg VI–A Magyarország-Szlovákia Program megvalósítása során felmerülő folyamatok rövid áttekintését szolgálja. A tájékoztatás nem teljes körű, kizárólag a projektek/projektrészek tervezéséhez kíván tájékoztatást nyújtani.

Figyelem! Amennyiben a megvalósítandó projekt vagy projektrész állami támogatással érintett, az alkalmazandó állami támogatásra vonatkozó szabályok a lenti folyamatokat módosíthatják.

A főszerződés (Subsidy Contract) megkötését követően a hazai partnerek további pályáztatás nélkül jogosultak hazai társfinanszírozásra, illetve visszatérítendő támogatás formájában megelőlegezést kérelmezhetnek. A hazai projektrészek megvalósításának részletes szabályait, valamint a programok végrehajtásában részt vevő szervezeteket, a 2021-2027 programozási időszakban megvalósuló határon átnyúló Interreg programok végrehajtásáról szóló, 241/2023. (VI.20.) számú Kormányrendelet tartalmazza.

Hazai társfinanszírozás

A hazai társfinanszírozás mértéke a 241/2023 (VI.20.) Korm. rendelet 5. fejezet 6 § (2) a) aa) pontja alapján központi és köztestületi költségvetési szerv, köztestület, valamint közvetlen vagy közvetett módon kizárólagosan állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, állam által alapított vagyonkezelő alapítvány, vagy az ilyen alapítvány által fenntartott jogi személy hazai partner esetén a projektrész összes elszámolt és jogos költségeinek 20%-a, míg a Korm. rendelet 5. fejezet 6 § (2) b) ba) pontjának megfelelően, az előző körbe nem tartozó hazai partner esetén a projektrész összes elszámolt és jogosult költségeinek 15%-a lehet.

A hazai társfinanszírozási támogatói okiratot a nemzeti hatóság megbízásából a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet állítja ki a projektrész megvalósulását követően. A hazai társfinanszírozás biztosítása kapcsán, a 2021-2027 programozási időszakban megvalósuló határon átnyúló Interreg programok hazai partnereinek kötelező a projektrész megvalósításának kezdetéig egy nyilatkozat kiállítása is a nemzeti hatóság által meghatározott tartalommal, valamint a társfinanszírozásra vonatkozóan részletes szabályokat tartalmazó Általános Szerződéses Feltételek elfogadása.

A hazai társfinanszírozási támogatói okiratban megfelelő biztosítékot kell kikötni a projektrész fenntartási időszakára, de egyes, a 241/2023 (VI.20.) Korm. rendeletben meghatározott partnerek mentesülnek a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A hazai társfinanszírozás a hazai társfinanszírozási támogatói okirat alapján kerül kifizetésre, utófinanszírozás formájában, a projektrész megvalósítását követően, egy összegben. A hazai társfinanszírozás euróban meghatározott összegét és mértékét a hazai társfinanszírozási támogatói okirat tartalmazza.

A hazai társfinanszírozás hazai partner részére történő folyósításának feltétele, hogy a hazai partner szerepeljen az állami adóhatóság köztartozásmentes adózói adatbázisában, vagy igazolni tudja köztartozás-mentességét.

A hazai társfinanszírozás utófinanszírozás formájában történő biztosításával elkerülhető a korábbiakban előlegként kifizetett, de fel nem használt hazai társfinanszírozásra vonatkozó ügyleti és késedelmi kamatfizetési kötelezettség megállapítása.

Megelőlegezés

Az Interreg VI–A Magyarország-Szlovákia Program keretében uniós támogatásra jóváhagyott projektek hazai partnerei számára a nemzeti hatóság – a 241/2023 (VI.20.) Korm. rend. 7. fejezetében részletezetteknek megfelelően – kérelemre megelőlegezést biztosít, mely visszatérítendő támogatás.

A megelőlegezés iránti kérelmet a támogatási döntést követően lehet benyújtani. A megelőlegezési támogatói okiratot az uniós támogatási szerződés hatályba lépését követően, a nemzeti hatóság megbízásából, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet állítja ki. A megelőlegezésre vonatkozó részletes szabályok a támogatói okirathoz kapcsolódó Általános Szerződéses Feltételekben kerülnek lefektetésre.

A megelőlegezés mértéke a - 241/2023 (VI.20.) Korm. rendelet 12.§ (4) a) pontjának megfelelően - a hazai partner projektrésze összes elszámolható költségének legfeljebb 50%-a lehet.

A hazai partner a megelőlegezés fogadására, kezelésére és abból történő kifizetés teljesítésére a kincstárnál vezetett, projektrészenként elkülönített, forint devizanemű pénzforgalmi számlát kell, hogy nyisson, és a kérelem benyújtásakor e számla megnyitását igazolnia kell. A megelőlegezési összeg folyósításának feltétele, hogy a partner szerepeljen az állami adóhatóság köztartozásmentes adózói adatbázisában, vagy 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást nyújtson be.

A megelőlegezési támogatói okiratban rendelkezni kell – ide nem értve a központi költségvetési szerv hazai partnert – a megelőlegezés, mint visszatérítendő támogatás visszafizetésének biztosítékáról. A biztosíték lehet a hazai partner valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat vagy bankgarancia.

A megelőlegezés kifizetése egy összegben, forintban történik. A kifizetésre a megelőlegezési támogatói okirat kiállításától számított huszonegy napon belül kerül sor.

A megelőlegezett összegek visszatérítése részletekben, forintban történik. A megelőlegezett összeg visszatérítése legkésőbb akkor esedékes, ha a projektpartneri jelentések után kifizetett uniós támogatások kumulált értéke meghaladja a visszafizetési határt. (241/2023 (VI.20.) Korm. rendelet 13. §. (7) pont)

A hazai partner teljes elszámolható költsége és a megelőlegezési támogatói okiratban szereplő összegének különbözete határozza meg a visszafizetési határt.

A visszafizetési határt meghaladó uniós támogatás összegét a hazai partner fizetési számláján történő jóváírását követő harminc napon belül vissza kell utalni – a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet külön felszólítása nélkül. Az utolsó részlet visszafizetése legkésőbb az utolsó uniós támogatási részlet kifizetésének hazai partner fizetési számláján történő jóváírását követő harminc napon belül esedékes. A határidők betartása minden esetben a hazai partner felelőssége. Kapcsolódóan, a hazai partner az uniós támogatásnak a fizetési számláján történő jóváírásáról a bankszámlakivonata másolatának megküldésével köteles tájékoztatni a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetet, a jóváírást követő tizenöt napon belül. (241/2023 (VI.20.) Korm. rendelet 13. §. (6) pont, illetve 10. §. (4) pont)

Szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmet az alábbiakra:

- a fent említett visszafizetési határidők a 241/2023 (VI.20.) Korm. rendelet 13. §. (7) és (8) pontjában szerepelnek, ezért a határidők elmulasztása a megelőlegezés jogszabálysértő felhasználását eredményezi. Ebből következően, amennyiben a hazai partner határidőben nem teljesíti az egyes, aktuálisan esedékes visszautalásokat, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a megelőlegezett összeg aktuálisan esedékes, határidőben vissza nem fizetett részét, az Ávr. szerinti ügyleti és késedelmi kamattal növelten követeli tőle.

- az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja az Ávr. szerint a megelőlegezés folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja, míg a késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a kötelezettség késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

- a megelőlegezés felhasználása során felmerülő árfolyamkockázatot a hazai partner viseli.

Fontos megjegyezni, hogy habár a társfinanszírozást utólag biztosítjuk, a teljes projektrész 50%-ának megelőlegezése – a hazai partner megfelelő költség benyújtási ütemével párhuzamosan - kellő likviditást biztosít a projektrész megvalósításának ideje alatt.

Hitelesítés

A megítélt uniós támogatások és a hazai társfinanszírozás felhasználásának hitelesítése a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet feladata. Az ezzel kapcsolatos szabályok a 241/2023 (VI.20.) Korm. rendelet 9. fejezetében kerültek részletesen ismertetésre.

A hazai partner a partneri jelentést az Interreg VI–A Magyarország-Szlovákia Program elektronikus monitoring rendszerében, az INTERREG+ rendszerben nyújtja be. Az uniós támogatás és a hozzá kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére elszámolható költségeket euróban kell megállapítani. Az eurótól eltérő pénznemben kiállított számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplő összeget euróra kell átváltani az Interreg VI–A Magyarország-Szlovákia Program útmutatójában rögzített módon. Az árfolyamok változásából eredő kockázat, így az esetleges árfolyam veszteség a partnert terheli.

A jelentés és a kapcsolódó alátámasztó dokumentumok benyújtása – ide értve a beszerzési eljárások anyagát is – elektronikusan történik, az INTERREG+ rendszerbe való feltöltéssel.

A beszerzési eljárások lebonyolításához program szinten az Interreg VI–A Magyarország-Szlovákia Program útmutatója, valamint a hazai partnerek számára az elszámolási és beszerzési útmutatók tartalmaznak további, részletes információt a projektek sikeres és szabályos végrehajtásához.